## Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt
Intitulé du projet : MovieBook
Frédéric Diep | Graphiste / responsable EPUB
Laurie roland | Graphiste / responsable EPUB |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin
Antoine | Developpeur
Nicolas Sabak | Developpeur
Redha | Developpeur
Felana | Developpeur
Liste des tâches |  | Date de début | Date de fin | Nombre de jour
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27
Définition des besoins, |  | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | bar: S3
Maquette |  | 2018-01-15 | 2018-02-05 | bar: S3 to S5
Base de donnée (back end) |  | 2018-01-15 | 2018-01-22 | bar: S3 to S4
Front end |  | 2018-02-12 | 2018-02-19 | bar: S6 to S8
PDF |  | 2018-02-19 | à definir
Epub